國立海洋生物博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國100年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立海洋生物博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，係為推動國人對於台灣及世界水域生物及共棲環境的認識，拓展國人海洋意識及對海洋自然生態保育的觀念，並發展終身教育之理念，以學術研究協助國家建立海洋科技之發展，同時提升本土文化水準、維護海洋資源的永續經營與利用、推動生物保育觀念之生根、提供國內外海洋生物學研究與教學樞紐機能、發展全民觀光及吸引國際觀光等。

本館自96年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立海洋生物博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長1人，統籌管理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館，置副館長1人，襄助館長推動館務。下設各業務單位及幕僚單位，分別掌理有關事項：

（一）企劃研究組：辦理有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，提升本館學術研究領域之水準，並推動本館與國內外知名學術機構與單位進行實質交流。

（二）生物馴養組：負責館內相關展示生物之取得、馴養、繁衍、研究、疾病管理，水生生物之收容、水質之檢驗分析及維生系統維護事項以及後灣海域之環境影響評估追踪分析等。

（三）展示組：負責本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃、官方網站之規劃與管理，以及本館生物標本之典藏、蒐集與數位資料之建置與典藏業務。

（四）科學教育組：負責推廣博物館之海洋生物科學教育，展場教育、學校教育、社會教育，社區服務、志工培訓、各類圖書之出版及教材教具研發等業務。

（五）工務機電組：負責本館各項供電、機電機械設施之維護，土木營繕、建築維護、新建工程、消防安全之規劃與執行等事項。

（六）秘書室：辦理本館各項庶務、採購、出納、財產、車輛、保管、法制、研考、文書、兼辦政風業務及其他不屬於各組室等事項。

（七）會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項以及監督委外廠商財務狀況。

（八）人事室：依法辦理人事管理事項。

（九）資訊室（任務編組）：配合政府推動電子化政府政策並負責館內各項基礎共通性資訊業務之推行與執行及規劃、建置、協調與維護以及全館及展場部份設備資訊機制的維護。

(十)圖書館（任務編組）：為充分掌握學術研究之需求，以發展專業圖書館館藏為目標；辦理分類編目、圖書流通、期刊管理、電子資源使用等業務。

(十一)建教合作中心（任務編組）: 整合不同領域進行跨學門之研究及推廣服務等合作事宜，推動本館與國內外相關機構之合作，推動與產業界、政府組織、學術界及研發等相關單位之合作及其他有關建教合作事項。

(十二)珊瑚研究中心（任務編組）：辦理有關珊瑚研究、保育與推廣及國際合作等事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收

回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及

上年度預算截至99年6月30日止執行情形)

一、前（98）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億6,937萬4千元，較預算數2億6,743萬8千元，增加193萬6千元及0.72％，主要係建教合作收入增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數3億587萬9千元，較預算數2億6,153萬8千元，增加4,434萬1千元及16.95％，主要係折舊費用較預算數增加所致。

(三)業務外收入：決算數1,603萬4千元，較預算數500萬元，增加1,103萬4千元及220.68％，主要係本館資金轉存定存之利息收入、處理報廢品出售、積極辦理場地出租收入及商標權使用費等收入增加所致。

(四)業務外費用：決算數5,817萬2千元，原無預算數，主要係財團法人國立海洋生物博物館教育基金會於97年12月捐贈國立海洋生物博物館長期信託合約5,817萬2,450元，原應列受贈公積，惟97年度誤列受贈收入，且97年度本期賸餘決算數業經審定，爰98年度辦理本會計事項之科目更正，同額增加受贈公積及雜項費用5,817萬2,450元。

(五)收支餘絀：決算數為短絀7,864萬3千元，預算數賸餘1,090萬元，由餘轉絀，主要係調整以前年度受贈收入為受贈公積及提列折舊所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數1,317萬5千元，可用預算數2,318萬2千元，執行率約56.84％，主要係保留本館服勤設施新建工程款，該工程將依合約時程興建預計99年中驗收付款。

二、上(99)年度截至6月30日止預算執行情形：

（一）業務收入：實際業務收入1億2,638萬6千元，較預計業務收入1億3,096萬7千元，減少458萬1千元及3.50%，主要係建教合作收入及推廣教育收入減少所致。

（二）業務成本與費用：實際業務成本與費用1億3,061萬6千元，較預計業務成本與費用1億3,839萬8千元，減少778萬2千元及5.62%，主要係建教合作成本及推廣教育成本減少所致。

（三）業務外收入：實際業務外收入261萬元，較預計業務外收入134萬8千元，增加126萬2千元及93.64%，主要係場地出租收入及商標授權使用費等收入增加所致。

(四) 業務外費用：原無預算數，實際數72萬8千元，主要係企鵝因病死亡，認列減損所致。

（五）收支餘絀：實際發生短絀234萬8千元，較預計短絀608萬3千元，減少短絀373萬5千元，主要係增加場地出租收入、出版品收入等增加所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充1,345萬元，實際執行數294萬元，執行率約21.86%，主要係上年度保留學員宿舍新建工程款，業已支付三期工程估驗款計488萬元，以未完工程入帳，俟工程完工後再辦理轉入「房屋及建築」科目。

參、業務計畫

(一)、營運計畫：

| 營運計畫 | 績效目標 | 績效衡量指標預期成果 |
| --- | --- | --- |
| (一)提升學術活動、國際合作及執行海洋科技研究與生物繁養殖技術研發 | 1.辦理主題計畫研究團隊及提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業之肯定並提升本館於國際上之學術地位。 | (1)發表科學期刊引用指數（SCI）之專業學術期刊論文20篇。 (2)參與國內外研討會50場次， 並發表會議論文40篇。 |
|  | 2.進行觀眾與教育推廣實務研究，改善本館服務品質與教育推廣的效益。 | 舉辦海洋生物相關科普演講或教育訓練預計10 場次。 |
|  | 3.擴大進行海洋生物科技研究及教學。 | (1)延聘博士後研究人員及研究所畢業之高階專業人員從事海洋生物及生態相關科技之研發，預計1至2 名。 (2)輔導國內各大專校院實習生20人，從事海洋科學相關教育與研究等工作。 (3)專業指導海洋生物科技相關學門碩、博士班研究生30人次。 (4)共同指導海洋生物科技相關學門碩、博士班研究生 3人次。 (5)海外華籍實習生(本項計畫需另配合行政院國家科學委員會候鳥計畫辦理)。 (6)開設大學高階海洋通識教育課程(每學年 70人次以上)，並協助建立東部大學海洋教育資源整合(東華大學、宜蘭大學、慈濟大學、台東大學)。 |
|  | 4.加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。 | (1)邀請國內外知名學者、專家進行短期研究或演講，預計20人次。 (2)主辦或協辦大型學術研討會1場。 (3)參與國際大型研討會3場次。 (4)完成國際研究合作計畫，必要時協助簽定學術研究合作備忘錄。 |
|  | 5.針對展場的珊瑚礁生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。 | (1)預計提供珊瑚礁生物2 種約600隻、淡水魚種魚養殖培育6種，繁殖 2 種約600隻、水螅水母1種約1,000隻、珊瑚人工培育約18種5,000株等支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)完成海水神仙魚人工繁殖、水母繁養殖技術手冊、珊瑚礁魚類之飼育與管理藻類及浮游生物養殖技術手冊等計4冊。 (3)珊瑚礁生物之繁養殖及人工復育技術研發專利案件申請2件。 (4)開發水下遙控載具百米尺度操作調查技術，並實地進行海域底棲無脊椎生物多樣性調查之測試（30米、50米、75米及100米）。 |
|  | 6.水族生物、保育類動物及館內動物健康管理、病性鑑定及取水水質安全指標因子之建立，維生系統與給排水系統養護等業務。 | (1)收集館內水族動物檢體進行病性鑑定預計20件，保育類水生生物收容中心動物10例。 (2)館內保育類動物海龜血液學健康監控計5例、大型動物疾病診治3例及館區動物健康防疫10例。 (3)本館展示及畜養之水族生物取水水質各種因子資料收集及分析。 (4)完成維生系統與給排水系統養護等業務1 件。 |
|  | 7.持續與國立東華大學學術合作，合辦成立研究所，並與國立東華大學合聘研究師資。 | 海洋生物多樣及演化研究所與海洋生物科技研究所預計每年招收新生 30名。 |
| (二)提升本館展示及科學教育品質 | 1.本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃。 | (1)辦理年度特展1場次及其他海洋生物生態相關特展3場次。 (2)所有特別展示預計總參觀人次達90萬人次。 |
|  | 2.提升並改善本館典藏蒐集業務，建立符合使用者習性的多媒體數位典藏資料，並在整合管理與服務應用環境下，有效地管理典藏資源。 | (1)持續蒐集數位影像，豐富影像管理系統資料庫並提供本館及外界使用，預計提供館內外下載使用1,000次及每年圖檔新增600張。 (2)本館生物標本之典藏品保存、盤點與維護，計8,000件。 (3)各類海洋生物標本蒐集年度目標為800筆。 (4)標本資料及標本圖檔數位化上傳資料庫數量各為800筆。 (5)開放館藏標本展示空間，提供生物實體標本解說服務及外界申請解說12個場次。 |
|  | 3.對外網站之規劃與管理，期透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際間能見度。 | (1)海生館網站瀏覽率達100萬相異網址(IP)數電腦到訪。 (2)推廣網路即時展示，提升網頁點閱率：台灣水域館與珊瑚王國館共計15個頻道，每年點閱人次5萬人次以上。 (3)發行海生館電子報12期及特展活動訊息快報6件，藉由運用電子報，推廣本館特別展示、活動訊息以及海洋新聞。 (4)舉辦網路活動，參觀點閱人數達4萬人次。 |
|  | 4.持續辦理海洋生物教育教材本土化之製作與企劃，並進行開發 科學教育活動及研發創意教法教具。 | (1)豐富「台灣海洋平台網站」，提供高品質的海洋教育影片資源的訂閱與下載，預計新增生物相關短片6部。 (2)轉化撤展後特別展示之展品，開發為行動展示箱2只，供館內活動或科學教育之用。 |
|  | 5.擴大志工館內外服務範圍，並提升其解說、 服務及資訊素養能力， 辦理社區服務教育活動。 | (1)辦理志工訓練100人次以上。 (2)辦理解說志工招募1梯次，預計培訓新進志工人力約20人。 |
|  | 6.提升國民海洋生物知 識，建立正確之保育 觀念。 | (1)預計補助弱勢團體入館教育800人次以上，辦理地區性教育活動10梯次或500人次以上。 (2)舉辦全國性活動4次以上。 (3)辦理教師研習150人次以上，辦理高中以上學生寒暑期研習3梯次以上。 (4)辦理國中小學校入館教學500人次以上。 (5)辦理全國性海洋學校活動20次以上。 |
|  | 7.出版本館館訊與相關海洋教育教材。 | (1)出版本館館訊計6期，並將其數位化寄送本館會員1萬份以上。 (2)出版相關教材及學習單資料8冊以上。 |
|  | 8.培育社區保育團隊。 | 培訓社區解說員至少30人以上。 |
| (三)推動本館技術及研究成果商品化並藉由輔導廠商機制促成技術轉移及資訊分享 | 運用本館基礎科學及應用科技之研發能量與人力，結合教學展示設施與研究儀器設備等資源，透過跨單位合作進行研發技術相關輔導之服務。 | (1)專利技術授權及移轉廠商簽約2家廠商以上；收取授權金15萬元以上。 (2)積極與其他學校、單位合作進行產學策略聯盟，整合彼此研發資源，營造優質的學術交流環境。簽訂5家以上策略聯盟簽訂。 (3)專案控管持有之專利成果，並網路公告技術之移轉與授權及研究成果最新訊息。 (4)觀摩其他單位技術研究成果商品化業務3場次以上。 (5)提供政府招標案行政管理作業流程之電子領標服務，案件申請以最速件當日處理完成。 (6)海洋技術研發類之市場調查與分析報告1篇。 |
| (四)推動本館與國內外相關機構之合作 | 透過國內、外學術與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。 | (1)參與世界動物園暨水族館協會(WAZA)之活動。 (2)規劃與日本博物館、水族館之館際交流。 |
| (五)建立本館成為恆春半島終身學習平台 | 推動終身學習。 | 每月舉辦1場終身學習演講或全年至少12場次。 |
| (六)充實圖書館藏書及應用 | 充實圖書館期刊、圖書、資料庫及視聽設施，整理及保管書籍、文件檔案等。 | (1)充實館藏圖書(視聽資料) 800冊(筆)及期刊資源達145種以上。 (2)推廣書刊借閱使用達8,000冊次。 (3)建置電子資料庫4種以上。 |
| (七)配合節能減碳政策完成太陽光電建築及館區綠美化 | 太陽光電經典示範硬體建築裝修工程及廊道工程。 | (1)太陽光電經典示範硬體建築裝修工程預計於100年6月份完成，相關附屬之廊道工程預計11月份完工。 (2)濱海管理站委外經營管理案，預計於100年4月份開始招標，同年7月份簽訂委外經營管理合約，並協助得標廠商相關事項。 |
|  | 2.全館植栽綠化。 | (1)完成館區內部500株以上之樹苗植栽。 (2)完成館區內部至少1,000m以上之澆水系統。 (3)每季於濕地公園進行1次步道全面性除草。 (4)持續性進行館區植栽維護與修剪。 |
| (八)督導民間經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜 | 透過教育解說與科學教育活動提升遊客參觀滿意度。 | (1)責成民間經營廠商加強遊客服務，促其各部門主管提供內部管理稽核報表，並依此進行複查，每年達18次以上。 (2)使全年遊客量達到150萬人次。 (3)展示館內各項解說服務達到40萬人次以上。 |

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總數為2,504萬元，其內容如下：

1.專案計畫部分：無。

2.一般建築及設備計畫部分：

(1)分年性項目：無。

(2)一次性項目：房屋及建築1,356萬元、機械及設備458萬元、什項設備690萬元。

(二)資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1.專案計畫部分：無。

2.一般建築及設備計畫部分：

(1)自有資金：營運資金2,504萬元，國庫撥款0元。

(2)外借資金：無。

(三)100年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖：

|  |  |  |  |  |  |  | 單位:新台幣千元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建設改良擴充 | 100年度預算 | 資 金 來 源 | 100年度預算 |
| 房屋及建築 | 13,560 | 自有資金 | 25,040 |
| 機械及設備 | 4,580 | 營運資金 | 25,040 |
| 什項設備 | 6,900 |  |  |
| 合 計 | 25,040 | 合 計 | 25,040 |

(四) 一般建築及設備計畫部分：本年度編列2,504萬元，均係一次性項目，明細如下：

1.房屋及建築1,356萬元，主要係執行節能減碳政策，推廣太陽能發電及建立環境新地標，提供墾丁國家公園與本館整體開發之緩衝空間。

2.機械及設備458萬元，主要係研究團隊用儀器、維生系統、珊瑚飼育用增氧機、馬達等，及加強無線網路控管安全機制、建置資料庫系統供網頁存放設備汰舊換新電腦設備等。

3.什項設備690萬元，主要為購置西日文期刊館藏、增加海洋生物豐富性及相關設備。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入2億9,186萬9千元，較上年度預算數2億8,230萬3千元，增加956萬6千元及3.39%，主要係社教機構發展補助收入增加所致。

（二）業務成本與費用3億45萬7千元，較上年度預算數2億8,726萬7千元，增加1,319萬元及4.59%，主要係折舊費用增加所致。

（三）業務外收入630萬元，較上年度預算數270萬元，增加360萬元，約133.33%，主要係利息收入增加、資產使用及權利金收入增加所致。

（四）業務總收支相抵後，計短絀228萬8千元，較上年度預算短絀數226萬4千元，增加短絀2萬4千元及1.06%，主要係折舊費用增加所致。

（五）本年度及最近5年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

100年度收入與短絀、成本與費用

|  |  |  |  |  |  |  | 單位:新台幣千元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入與短絀 | 100年度預算 | 成本與費用 | 100年度預算 |
| 業務收入 | 291,869 | 業務成本與費用 | 300,457 |
| 教學收入 | 39,800 | 勞務成本 | 131,374 |
| 租金及權利金收入 | 123,884 | 教學成本 | 39,800 |
| 其他業務收入 | 128,185 | 管理及總務費用 | 51,814 |
| 業務外收入 | 6,300 | 研究發展及訓練費用 | 77,469 |
| 本期短絀 | 2,288 |  |  |
| 收入與短絀總額 | 300,457 | 成本與費用總額 | 300,457 |

最近5年收入與費用

| 單位:新台幣千元 |
| --- |
| 項目 | 96年度決算 | 97年度決算 | 98年度決算 | 99年度預算 | 100年度預算 |
| 收入 |  |  |  |  |  |
| 業務收入 | 223,909 | 248,992 | 269,374 | 282,303 | 291,869 |
| 業務外收入 | 103,556 | 342,270 | 16,034 | 2,700 | 6,300 |
| 收入合計 | 327,465 | 591,262 | 285,408 | 285,003 | 298,169 |
| 費用 |  |  |  |  |  |
| 業務成本與費用 | 250,081 | 295,473 | 305,879 | 287,267 | 300,457 |
| 業務外費用 |  |  | 58,172 |  |  |
| 成本與費用合計 | 250,081 | 295,473 | 364,051 | 287,267 | 300,457 |
| 本期賸餘(短絀-) | 77,384 | 295,788 | -78,643 | -2,264 | -2,288 |

註：本基金係96年度設立。

二、餘絀撥補之預計：

（一）本年度預計短絀228萬8千元，連同以前年度未分配賸餘2億9,226萬5千元，共計未分配賸餘2億8,997萬7千元，悉數留待以後年度之發展性計畫運用。

（二）本年度及最近5年度賸餘分配圖表列示如下：

100年度賸餘分配

|  |  |  |  |  |  | 單位:新台幣千元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按分配程序分 | 100年度預算 | 按所得對象分 | 100年度預算 |
| 填補累積短絀 | 2,288 | 中央政府所得 |  |
| 提存公積 |  | 留存非營業基金 | 292,265 |
| 賸餘撥充基金數 |  |  |  |
| 解繳國庫淨額 |  |  |  |
| 其他依法分配數 |  |  |  |
| 未分配賸餘 | 289,977 |  |  |
| 合 計 | 292,265 | 合 計 | 292,265 |

最近5年賸餘分配

| 單位:新台幣千元 |
| --- |
| 項目 | 96年度決算 | 97年度決算 | 98年度決算 | 99年度預算 | 100年度預算 |
| 賸餘分配 |  |  |  |  |  |
| 分配之部 |  |  | 78,643 | 2,264 | 2,288 |
| 填補累積短絀 |  |  | 78,643 | 2,264 | 2,288 |
| 未分配賸餘 | 77,384 | 373,172 | 294,529 | 381,808 | 289,977 |
| 合 計 | 77,384 | 373,172 | 373,172 | 384,072 | 292,265 |

註：本基金係96年度設立。

三、現金流量之預計：

（一）預計業務活動之淨現金流入1,053萬3千元，包括：

1.本期短絀228萬8千元。

2.調整非現金項目1,282萬1千元，係提列折舊9,170萬5千元及流動資產淨增7,888萬4千元。

（二）預計投資活動之現金流出2,504萬元，係增加固定資產。

（三）預計本期現金及約當現金淨增1,450萬7千元。

（四）期初現金及約當現金4億9,616萬2千元。

（五）預計期末現金及約當現金4億8,165萬5千元。

四、補辦預算事項：無。